Карточка проекта Чемпионат по мини-футболу Хас Лига 2019- 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Чемпионат по мини-футболу Хас Лига 2019- 2020 |
| Команда проекта | **Хайбулаев Сахратула Ахмедович** –руководитель проекта Среднее профессиональное, неоконченное высшее образование.  В общественной деятельности принимает участие с 2014 года. Участник Машука 2015,2016,2018. Участник грантового конкурса на Машуке 2018 в номинации Человеческий капитал.  **Хизриев Магомед Билалович** – координатор любительской футбольной лиги Хас Лига. Член молодежного совета Хасавюртовского района.  Высшее образование.  **Зиявдинов Магомед Насибгаджиевич** – председатель оргкомитета чемпионата Хас Лига. Предприниматель. Высшее образование.  **Ибрагимов Магомед Мансурович** – руководитель судейского корпуса. Судья региональной категории. |
| География проекта | Северная зона республики Дагестан (город Хасавюрт, Хасавюртовский район, Казбековский район, Кизилюртовский район, Кизлярский район, Бабаюртовский район). |
| Начало реализации | 2019-09-01 |
| Окончание реализации | 2020-04-19 |
| Краткая аннотация | Проект Хас Лига направлен на развитие и повышение уровня качества футбола среди любительских команд, укрепление спортивных традиций, привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой в частности футбола. Пропаганда здорового образа жизни, укрепления взаимоотношений и братства между молодежью других районов и национальностей. Развитие массового спорта, посредством проведения регулярного чемпионата по мини-футболу среди любительских команд Дагестана на спортивной площадке селения Новосаситли в Хасавюртовском районе.  Игры чемпионата будут проводиться один тур в неделю по общим мини-футбольным правилам. В чемпионате будут участвовать 20 команд с общим количеством активных участников проекта 300 человек.  Формирование здорового образа жизни, позитивных установок у молодых людей; - Популяризация любительского футбола и улучшение уровня подготовки у молодежи; - Профилактика асоциальных явлений  (алкоголизма, наркомании) у молодых людей;  Расширение и укрепление связи и взаимоотношений между молодыми людьми. |
| Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект | Молодежь в современном обществе является наиболее подверженным негативному проявлению извне. Являясь активистом, участвуя в общественных мероприятиях в Республике Дагестан часто сталкивались с проблемой отсутствия досуга и нехватки спортивных, развлекательных площадок для молодежи, особенно в сельских местностях. По итогам проведенного социологического опроса среди молодежи от 16 до 35 лет проживающих в сельских поселениях Хасавюртовского района в количестве 350 респондентов ответили, что основной проблемой является отсутствие досуга для занятия спортом. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Исходя из вышесказанного мы можем смело утверждать, что данный проект, который существует на протяжении 2 лет успешно себя показал в направлении развития, социализации и профилактики асоциальных явлений среди молодежи. Данный проект поддержан администрацией МР «Хасавюртовский район» и Министерством по делам молодежи Республики Дагестан. Это самый крупный и масштабный социальный и спортивный проект в районе, который расширяется с каждым годом. |
| Основные целевые группы | Молодежь-мужчины в возрасте от 16 до 35 лет республики Дагестан. |
| Основная цель | Формирование содержательного, позитивного спортивного досуга посредством проведения регулярного чемпионата по мини-футболу «Хас Лига» с привлечением молодежи в количестве 300 человек в период с 8 сентября 2019 года по 19 апреля 2020 года. |
| Задачи проекта | 1. Укомплектовать материально-техническую базу. 2. Разработка календарного плана чемпионата. 3. Открыть чемпионат Хас Лига 2019-2020. 4. Проведение матчей чемпионата Хас Лига 2019-2020. 5. Провести открытие Кубка Хас Лига 2019. 6. Провести чемпионат Хас Лига 2019-2020. 7. Провести закрытие чемпионата Хас Лига 2019-2020. 8. Информационное сопровождение проекта. |
| Методы реализации | 1. Аналитический: Проведение социологического опроса среди молодежи северной зоны РД. 2. Практический: Проведение чемпионата Хас Лига 2019-2020. 3. Информационный: Публикации о реализации проекта, проведения чемпионата Хас Лига 2019-2020 в социальных сетях, информационных агентствах, ТВ РД. |

|  |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели | 1. Проведено 32 тура в сезоне 2019-2020 гг. 2. Общее количество игр на протяжении сезона 250. 3. Количество участников чемпионата 300 человек. 4. 250 эфиров на ютуб канале. 5. 100 публикаций в инстаграм аккаунте проека. 6. Увеличение аудитории в канале ютуб на 1000 подписчиков. 7. Увеличение аудитории в инстаграме на 1000 человек. 8. Общий охват проекта 10 000 человек. |
| Качественные показатели | 1. Созданы условия для позитивного, спортивного досуга молодежи. 2. Популяризация любительского футбола и массовых спортивных соревнований. 3. Повышение качества организации спортивных мероприятий. 4. Укрепление связей и взаимоотношений между молодыми людьми региона. 5. Повышение уровня, качества спортивных команд-участников. 6. Повышение качества информационного сопровождения проекта. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Проект может быть реализован в других регионах с таким же успехом при желании и участии местных меценатов или предпринимателей, которые готовы безвозмездно оказывать помощь, подобно нашему проекту. |
| Запрашиваемая сумма гранта | 307000 |
| Сумма софинансирования | 150000 |
| Опыт успешной реализации | Чемпионат Хас Лига проводится с 2017 года и с каждым годом качество организации становится лучше, а уровень команд участвующих значительно повысился по сравнению с первым сезоном. И в этом году желание участвовать изъявило значительно больше команд-участниц. |
| Партнеры проекта и собственный вклад | 1. Министерство по делам молодежи РД – информационное поддержка и сопровождение (инстаграм -23,6 тыс. подписчиков <https://www.instagram.com/minmolru/>   ВК – 1801 подписчик <https://vk.com/minmolru>  Сайт - <http://minmol.ru/> ).   1. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи МР «Хасавюртовский район» организационная (помощь в проведении церемонии открытия, закрытия чемпионата Хас Лига 2019-2020), и информационная поддержка (сайт администраци, МТРК «ТВ АЙташ») 2. АОО «Патриоты» - 23,3 тыс. подписчиков <https://www.instagram.com/as_patriots/> 3. РИА «Дагестан» - <https://www.riadagestan.ru/> 4. ТРК «ННТ» - <https://nnttv.ru/> <https://www.instagram.com/NNT_TV/> - 226 тыс. подписчиков   <https://vk.com/nnttv> - 11 тыс. подписчиков.   1. МТРК «ТВ Айташ» - <https://www.youtube.com/user/tvAytash> 2. НОУ ДО «Рассвет» - материальная поддержка (предоставление скидки 50% на аренду футбольного поля с искусственным покрытием. 1000руб/час-скидка 500руб/час. 1 матч/час, 250 матчей/125000 рублей.)   Сумма софинансирования - 125 тыс. рублей. |
| Информационное сопровождение проекта | 1. ЛФЛ Хас Лига - <https://www.youtube.com/channel/UCJTYI8VP2ovNBPZpKox1Lnw/featured> - 1500 подписчиков  <https://www.instagram.com/has_liga/> 1000 подписчиков  2. Министерство по делам молодежи РД – информационное поддержка и сопровождение (инстаграм -23,6 тыс. подписчиков <https://www.instagram.com/minmolru/>  ВК – 1801 подписчик <https://vk.com/minmolru>  Сайт - <http://minmol.ru/> ).  3. АОО «Патриоты» - 23,3 тыс. подписчиков <https://www.instagram.com/as_patriots/>  4. РИА «Дагестан» - <https://www.riadagestan.ru/>  5. ТРК «ННТ» - <https://nnttv.ru/> <https://www.instagram.com/NNT_TV/> - 226 тыс. подписчиков  6. МТРК «ТВ Айташ» - <https://www.youtube.com/user/tvAytash> |

Детализированная смета проекта

"Хас Лига 2019- 2020"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Кол-во единиц (шт.) | Всего |
| 1 | Смартфон Huawei P20 Pro | 35000 руб. | 1 | 47000 руб. |
| 2 | Баннер 2х4 | 2000 руб. | 1 | 2000 руб. |
| 3 | Оплата привлеченных специалистов (квалифицированные судьи) | 300 руб. | 250 | 75000 руб. |
| 4 | Футбольный мяч | 7000 руб. | 3 | 21000 руб. |
| 5 | Свисток | 300 руб. | 3 | 900 руб. |
| 6 | Набор карточек и блокнот | 1000 руб. | 1 | 1000 руб. |
| 7 | Манишки | 1000 руб. | 10 | 10000 руб. |
| 8 | Кубок | 8000 руб. | 1 | 8000 руб. |
| 9 | Медали | 500 руб. | 45 | 22500 руб. |
| 10 | Грамоты и благодарственные письма | 30 руб. | 70 | 2100 руб. |
| 11 | Рамки для грамот и благодарственных писем | 80 руб. | 100 | 8000 руб. |
| 12 | Индивидуальный сувенир для лучшего игрока каждого тура | 500 руб. | 32 | 16000 руб. |
| 13 | Аренда поля (с учетом скидки 50%) | 1000 руб. | 250 | 125000 руб. |
| 14 | Квадрокоптер | 50000 | 1 | 50000 руб. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого: |  | 388000 руб. |
| Запрашиваемая сумма: |  | 307000 руб. |
| Сумма софинансирования: |  | 160000 руб. |
| Полная стоимость проекта: |  | 388000 руб. |

Календарный план реализации проекта

"Хас Лига 2019- 2020"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Метод/  Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | | Показатели результативности |
| 1 | Укомплектовать материально-техническую базу. | Заключить договоры со СМИ, общественными организациями, предпринимателями и администрацией села и района об информационной и организационной поддержке. | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Заключено 2 соглашения с общественными организациями. Заключено 2 соглашения с администрацией села и района. Подписано 2  договора с предпринимателями о финансовой поддержке проекта. Заключено 2 договора со СМИ об информационном освещении проекта. |
| 2 | Разработка календарного плана чемпионата. | Закупить телефон с хорошей камерой. Закупить: 3 мяча; 10 манишек;  медицинскую аптечку; 5 спреев для заморозки; | 2019-09-01 | 2019-09-08 | Закуплен 1 телефон, 3 мяча, 10 манишек. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | судейский инвентарь |  |  |  |
| 3 | Открыть чемпионат Хас Лига 2019-2020. | Заказать баннер 2х4 с логотипом проекта | 2019-09-01 | 2019-09-07 | Закуплен 1 баннер |
| 4 | Проведение матчей чемпионата Хас Лига 2019-2020. | Провести открытие чемпионата с приглашением всех участвующих команд, болельщиков, СМИ и именитых людей | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Проведено открытие чемпионата с участием 18 команд, 500 зрителей, 5 именитых спортсменов и 2 СМИ. |
| 5 | Провести открытие Кубка Хас Лига 2019. | Провести регулярный чемпионат сезона 2019-2020 Хас Лига | 2019-09-20 | 2020-04-20 | Проведено 32 тура с общим количеством  240 игр с участием 250 игроков участников. Охват аудитории 10 тыс. человек. |
| 6 | Провести чемпионат Хас Лига 2019-2020. | Пригласить команды из Дагестана и Чечни для участия в открытом Кубке Хас  Лига | 2020-01-05 | 2020-01-07 | Приглашено 30 команд и 300 участников для участия в кубке. |
| 7 | Проведение закрытия чемпионата Хас Лига 2019-2020 | Провести закрытие чемпионата с вручением кубка победителю и призерам грамот, а | 2020-04-19 | 2020-04-19 | Вручен 1 Кубок чемпиону. Вручены 30 медалей и грамот призерам командам и |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | также вручить благодарственные письма организационному комитету и партнерам проекта. |  |  | игрокам. Вручено 15 благодарственных писем организаторам и партнерам проекта. |
| 8 | Информационное сопровождение проекта | Выкладывать информацию на протяжении реализации проекта в СМИ и интернете. | 2019-09-01 | 2020-04-19 | Снято 3 сюжета о проекте на муниципальном и региональном каналах. Сделано 5 публикаций на сайте администрации района и 2 на сайте Министерства по делам молодежи РД. Сделано 50 публикаций на аккаунтах проекта в социальных сетях. Сделано 240 прямых эфира на |